П Л А Н

хозяйственных мероприятий по подготовке и проведению Новогоднего праздника.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать эскиз и рабочие чертежи по оформлению центрального Елочного городка | к 1.12.12г. | Главный архитектор района | Хабиров Р.З. |
| 2. | Установить и оформить центральную елку на площади РДК «Юность» -изготовить снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки | до 10.12.12г. | ОАО «химзавод им. Л.Я. Карпова» | Шамсин Д.Р. (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить центральную елку елочными ветками | до 10.12.12г. | Лесничество | Мухаметзянов М.Т. (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить охрану общественного порядка, сохранности элементов новогоднего оформления (Предоставить график дежурства в райисполком до 05.12.12г.) | с 10.12.2012г. по 10.01.2013г. | РОВД, «ДНД», Клуб «Форпост», МУ «Отдел молодежи спорта и туризма» | Сушков Г.П. (по согласованию) |
| 5. | Оформить елочные городки: |  |  |  |
|  | -на территории церкви по ул. Набережная «Рождественская Елка» совместно с представителями церкви; -Изготовление снежных фигур по ул. Фомина | до 10.12.12г. | ООО «Спецстрой» | Парамонов Г.П. (по согласованию) |
|  | -на площади Ленина по ул. Фомина; | до 10.12.12г. | ООО«Менделеевсказот» | Абдрахманов А.Н. (по согласованию) |
|  | -на территории ср. школы № 3; | до 10.12.12г. |  |  |
|  | -на территории МЦРБ; | до 10.12.12г. | МЦРБ | Гилев М.А. (по согласованию) |
|  | -на территорий прилегающей к зданию гостиницы «Гостиный Двор»; | до 10.12.12г. | ООО «Жилсервис +» | Сабитов Р.Х. |
|  | -на поселке по переулку Клубный (детская площадка); | до 10.12.12г. | ООО «ТПП» | Губайдуллина И.Х. (по согласованию) |
|  | - на территорий прилегающей к СОК «Химик». |  | СОК «Химик» | Лисютин С.И. |
| 6. | Оформить елки: | до 10.12.12г. |  |  |
|  | -в районе базы РЭС; | -«- | РЭС | Аскаров Т.Н. (по согласованию) |
|  | -на территории рынка «Чулман»; | -«- | Рынок «Чулман» | Валиев И.М. (по согласованию) |
|  | -на территории ЦДТ; | -«- | ЦДТ | Талипова А.А. |
|  | -на территории ДШИ; | -«- | ДШИ | Ювакаева Н.Х. |
|  | -ДЮСШ «Батыр»; | -«- | ДЮСШ «Батыр» | Фаттахов Р.К. |
|  | -Ледовый Дворец «Айсберг»; | -«- | Ледовый Дворец «Айсберг» | Данилов С.А. |
|  | -на территорий прилегающей к базе ПО «Наб. Челнинская торговая база» | -«- | ПО «Наб. Челнинская торговая база» | Мамонтова М.С. (по согласованию) |
| 7. | Оформить гирляндами, иллюминацией площадь Ленина, улицы: Фомина, Октябрьская, Бурмистрова, Аллея Героев, Юбилейная. | -«- | ООО «Жилэнергосервис-Менделеевск» | Шарипов Р.С. (по согласованию) |
| 8. | Восстановить и включить иллюминационных форм на опорах освещения по ул. Фомина, Профсоюзная, Юбилейная. | -«- | -«- | -«- |
| 9. | Восстановить и включить иллюминационные форм «Салют» | -«- | -«- | -«- |
| 10. | Празднично оформить мост по ул. Фомина | -«- | ООО «Комфорт Успех» | Каюмов А.М.(по согласованию) |
| 11. | Устроить снежные горки на детских игровых площадках во дворах многоквартирных жилых домов | до 15.12.12г. | ОАО «химзавод им. Л.Я. Карпова» ООО «Жилэнергосервис-Менделеевск» | Шамсин Д.Р. (по согласованию) Шарипов Р.С. (по согласованию) |
| 12. | Устроить сцену на площади РДК «Юность» | до 25.12.12г. | МУ «Управление культуры», РДК «Юность» | Миронов П.С. |
| 13. | Оформить сцену | до 31.12.12г. | -«- | -«- |
| 14. | Оформить гирляндами, иллюминации и другими атрибутами праздника административные здания учреждений, предприятий, организации города и района | до 10.12г. | Предприятия, учреждения, организация | Руководители предприятий, учреждений, организаций. |
| 15. | Оформить атрибутами праздника здания школ, детских дошкольных учреждений и устройство новогодних городков | до 10.12.12г. | Директора школ, зав. ДОУ, социальные партнеры | Миронов П.С. |
| 16. | Празднично оформить фасады и интерьеры торговых точек, магазинов, пунктов общественного питания | до 10.12.12г. | Руководители, собственники объектов | Ахмадиева Р.Х. |
| 17. | Оформить елочные городки в населенных пунктах района | -«- | Главы сельских поселений, Руководители сельхозформирований | Хабибуллин Р.З. (по согласованию) |
| 18. | Организовать работы хоккейных коробок | -«- | МУ «Отдел молодежи, спорта и туризма, директора школ, Руководители подростковых клубов, ДЮСШ | Макаров А.Л. |
| 19. | Восстановить освещения хоккейных коробок | -«- | ООО «Жилэнергосервис-Менделеевск» | Шарипов Р.С. (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить новогодними подарками детей и подростков | до 20.12.12г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений | Афанасьева А.М. (по согласованию) |